## 项目需求及规范
本项目为猫眼电影项目移动端的后台管理系统，为移动端项目提供数据交互。
本项目使用原生Vue作为前端框架，使用elementUI作为样式框架，mongoDB数据库作为数据储存工具。
要求：保证所有基本功能全部实现。
| 数据库规范： | 详见《数据库规范》工作表
| 注意事项： | 1.严格按照本表规范传输正确格式的数据，严禁擅自更改数据格式或增删数据数据类型，如需更改务必先与组长交流，以防数据产生混乱！
2.数据库中所有标点符号均为英文标点格式，切勿使用中文标点！
3.更新数据时，注意不要将原有数据清空，先将原有数据取出更改后，再行更新数据库！
4.如需使用ID，在所有ID属性值前加上“本模块名-”（如“movie-input”）
工具地址 | Vue 网站地址： | https://cn.vuejs.org/v2/guide/
| VueX 中文地址： | https://vuex.vuejs.org/zh-cn/
| elementUI 网站地址： | http://element.eleme.io/#/zh-CN/component/installation
| GitHub 网站地址： | https://github.com
| Git仓库 远程地址： | https://github.com/evenef/maoyanMobileBackstage.git
F39-5猫眼项目后台管理系统工作安排表
姓名 | 负责范围 | 模块主要功能 | 进度安排
|  |  | 8-7 进度 | 是否完成 （完成时间） | 8-8 进度 | 是否完成 （完成时间） | 8-9 进度 | 是否完成 （完成时间）
刘锐 | 1.git管理 2.框架搭建 3.数据库建立及管理 4.制定项目规范 5.单页开发主页面 6.放映管理 | 1.主页面：右侧为竖排功能按钮，点击后进入对应的页面 2.院线匹配：页面表格默认显示已上映的电影列表，通过新增上映、下架电影、查看排片按钮进入不同的功能窗口 3.新增上映窗口：默认显示所有未上映的电影，选中一部电影确认后进入影院排片页面 4.影院排片页面：默认显示所有影院列表，点击影院后，本条目下方显示放映厅列表。点击放映厅后在本条目下显示放映时间和价格输入框，单行确认后将添加的信息显示在输入框上部，已添加的信息后设置删除按钮，点击可删除该条目，点击其他放映厅条目收起 5.下架电影按钮：至少选择一部排片电影，点击确认后删除与该电影相关的所有影院放映信息 6.查看排片窗口：必须且仅能选择一部排片电影，点击后进入影院排片页面，功能见第4项 | 1.后台框架搭建完善 2.单页开发主页面完成 3.放映管理主页面完成（不含数据交互） |  | 1.放映管理完成 |  | 1.修改组员bug 2.整合所有页面
程志强 | 1.电影管理 2.影院管理 | 1.电影管理页面：默认显示所有电影列表，通过增加、删除、修改按钮进入对应功能窗口，提供搜索框搜索相关电影信息 2.电影增加窗口：显示电影信息输入框（输入框内容详见《数据库规范》），确认后上传 3.电影删除按钮：至少选择一部排片电影，点击确认后删除该电影所有信息。如电影未下架，无法删除，提示必须先下架才能删除 4.电影修改窗口：显示电影信息输入框（内容同本栏第1项），输入框中默认显示该电影已有信息，修改完毕后点击确认按钮确认修改，点击取消按钮则不修改 5.搜索框：输入字符串后，检索出数据库中相关电影信息，在本页中显示 ------------ 6.影院管理页面：默认显示所有影院列表，通过增加、删除、修改按钮进入对应功能窗口 7.影院增加窗口：显示影院信息输入框（输入框内容详见《数据库规范》），放映厅信息设置为单独的输入框，可以同时增加多个放映厅，确认后上传 8.影院删除按钮：至少选择一个影院，点击确认后删除该影院所有信息 9.影院修改窗口：显示影院信息输入框（内容同本栏第7项），输入框中默认显示该影院已有信息，修改完毕后点击确认按钮确认修改，点击取消按钮则不修改 | 1.git软件使用功能正常化 2.框架下载使用正常化 3.电影管理主页面完成（不含数据交互） |  | 1.电影管理完成 2.影院管理主页面完成（不含数据交互） |  | 1.全部页面完成 2.整合所有页面
胡欣剑 | 1.用户管理 2.热映电影 3.热播电影 4.即将上映 | 1.用户管理页面：默认显示所有用户列表，通过增加、删除、修改按钮进入对应功能窗口 2.增加用户窗口：显示用户信息输入框（输入框内容详见《数据库规范》），确认后上传 3.删除用户按钮：至少选择一条用户信息，点击确认后删除该用户所有信息 4.修改用户窗口：显示用户信息输入框（内容同本栏第2项），输入框中默认显示该用户已有信息，修改完毕后点击确认按钮确认修改，点击取消按钮则不修改 ------------ 5.热映页面：默认显示所有热映电影列表，通过增加、删除按钮进入对应功能 6.增加热映窗口：默认显示所有未热映的电影列表，选中一部或多部电影后，点击确认，将选中的电影热映属性更改为“是”，刷新主页面列表 7.删除热映按钮：选中一部或多部电影后，点击删除，将选中的电影热映属性更改为“否”，刷新主页面列表 ------------ 8.热播同上 9.即将上映同上 | 1.git软件使用功能正常化 2.框架下载使用正常化 3.用户管理主页面完成（不含数据交互） |  | 1.用户管理完成 2.热映电影主页面完成（不含数据交互） |  | 1.全部页面完成 2.整合所有页面
刘尹灿 | 1.登录 2.资讯管理 | 1.登录页面：显示账号、密码输入框，用户输入正确的数据后登录至主页面，不提供注册选项 2.资讯管理页面：默认显示所有电影的资讯列表（包含：电影名称，上映日期，导演，演员，剧情简介），提供修改按钮，不提供新增和删除按钮 3.修改资讯窗口：显示电影资讯输入框，默认显示电影已有信息，用户修改信息后点击确认按钮确认修改，点击取消按钮则不修改 | 1.git软件使用功能正常化 2.框架下载使用正常化 3.登录完成 |  | 1.资讯管理主页面完成（不含数据交互） |  | 1.全部页面完成 2.整合所有页面

## 数据库规范
数据库规范
manager （管理员） | 属性key | acc | pwd
| 含义 | 管理员账号 | 管理员密码
| 数据类型 | 字符串string | 字符串string
| 示例 | aaa123 | aaa123
| 来源 | 数据库录入 | 数据库录入
| 备注 | 管理员账号均为预设，无法注册
user （用户） | 属性key | acc | pwd | tel
| 含义 | 用户名 | 密码 | 电话
| 数据类型 | 字符串string | 字符串string | 字符串string
| 示例 | 12345678901 | aaa123 | 12345678901
| 来源 | 用户输入 | 用户输入 | 根据注册信息自动生成
备注
movie （电影） | 属性key | nameCN | nameEN | type | country | min | showTime | showPlace | scoreUser | scorePro | wantSee | director | actors | getMoney | story | hotOnline | soon | hotShow | imgs | firstImg
| 含义 | 中文名 | 英文名 | 类型 | 国家/地区 | 片长（分钟） | 上映时间 | 上映地区 | 用户评分 | 专业评分 | 想看 | 导演 | 演员 | 票房 | 剧情简介 | 热映 | 即将上映 | 热播 | 图集 | 首页图片
| 数据类型 | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 字符串string | 数组array | 字符串string
| 示例 | 夏洛特烦恼 | Goodbye Mr. Loser | 喜剧,爱情 | 中国大陆 | 104 | 2015-09-30 | 大陆上映 | 9.5 | 4.9 | 54557 | 闫非,彭大魔 | 沈腾,马丽,尹正 | 262624427 | 本影片讲述了一个… | 是/否 | 是/否 | 是/否 | ["img/d637.jpg"] | "img/d637.jpg"
| 来源 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入 | 程序添加 | 程序添加 | 程序添加 | 用户输入 | 用户输入
| 是否必须输入 | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | - | - | 必须 | 必须 | - | 必须 | 默认为"否" | 默认为"否" | 默认为"否" | - | 必须
| 备注 | [14 empty] | 该三项不需要用户输入，上传数据时程序添加
cinema （影院） | 属性key | name | rooms | [8 empty] | address | tel | url
| 含义 | 中文名 | 放映厅 | [8 empty] | 地址 | 服务电话 | 官网地址
| 数据类型 | 字符串string | 数组 | [8 empty] | 字符串string | 字符串string | 字符串string
| 示例 | 夏洛特烦恼 | [{name: "1号厅",sate: "0000000000-0000000000",movies: [{name: "夏洛特烦恼",price: "35",time: "16:00",sate: "0000000000-0000000000"}]}] | [8 empty] | Goodbye Mr. Loser | 喜剧,爱情 | 中国大陆
| 来源 | 用户输入 | [9 empty] | 用户输入 | 用户输入 | 用户输入
| 备注 |  | 1.放映厅属性sate：座位。数据格式：字符串。不需要用户输入，默认为 10排*10列 的div序列（示例数据中为两排），0表示空座，1表示已预订，默认全为空座
2.放映厅属性movies：正在该影厅上映的所有电影。数据格式：数组。该数组的每一个元素都是一个对象，表示正在该影厅上映某一场电影的所有信息。
3.movies元素中的属性name：正在上映的电影名
4.movies元素中的属性price：价格，默认0，用户必须输入
5.movies元素中的属性time：放映时间，默认0:00，用户必须输入（注意冒号是英文标点格式）
6.movies元素中的属性state：座位，默认10排*10列，格式与rooms的sate属性一致
people （演职员） | 属性key | name | headImg
| 含义 | 中文名 | 头像
| 数据类型 | 字符串string | 字符串string
| 示例 | 沈腾 | "img/d637.jpg"
| 来源 | 用户输入 | 用户上传
备注
再次注意：所有数据库标点必须使用英文标点格式！严禁使用中文标点！！！